## 6
6 Inversiones
6.1 Inversiones en ejecución o terminadas en el año 2023
INVERISONES EN EJECUCIÓN O TERMINADAS EN EL AÑO 2023
|  |  | Presupuesto | Certificado | Certificado
CÓDIGOS |  | DENOMINACIÓN DE LAS ACTUACIONES | Aprobado | a origen | en el año | SITUACIÓN
|  |  | Euros | Euros | Euros
| a) | En Proyectos de obra nueva:
HU1A1004 (SPIN HU00147) | - | Habilitación de la canal de navegación a nuevos tráficos | 366353 | 344196.59 | 95971.76 | En ejecución
HU1A3004 (SPIN HU00012) | - | Ampliación norte del Muelle Sur | 42128173.68 | 42128173.68 | 7610926.89 | Terminada
HU1E1005 (SPIN HU00076) | - | Desdoble de la carretera de accesos al Muelle Sur | 8441941.13 | 7074711 | 1367230.13 | Terminada
HU1E9003 (SPIN HU00093) | - | Nuevo Acceso único al Puerto Exterior | 3019200.87 | 1464460.61 | 1464460.61 | En ejecución
HU1A3010 (SPIN HU00018) | - | Nueva plataforma ro-ro en el muelle sur del puerto de Huelva | 19474690.12 | 11372787.72 | 8894931.53 | En ejecución
HU1B2003 (SPIN HU00027) | - | Ampliación pavimento y potencia eléctrica del Muelle de Minerales | 2784261.65 | 1197240.56 | 1197240.56 | En ejecución
HU1B4006 (SPIN HU00051) | - | Habilitación terminal Majarabique trenes de 550 | 1157200 | 801399.15 | 801399.15 | En ejecución
HU1E2007 (SPIN HU00093) | - | Desarrollo de nuevas funcionalidades de las instalaciones de seguridad ferroviarias del Puerto de Huelva (Fase 2 WP 4.2) (MRR) | 2722020.71 | 1159288.9 | 610279.47 | En ejecución
HU1E2009 (SPIN HU00088) | - | Rehabilitación vía 2S2 acceso a terminal ferroviaria Muelle Sur (MRR) | 3026400 | 1476932.3 | 1476932.3 | En ejecución
HU1E2011 (SPIN HU00090) | - | A.T. redacción proyecto "Ampliación terminal Muelle Sur" | 87540 | 87540 | 87540 | Terminada
HU1E9004 (SPIN HU00094) | - | Nuevo enlace entre la N-442 y el acceso único al puerto exterior | 2372229.25 | 1150647.62 | 1150647.62 | En ejecución
HU1H9012 (SPIN HU00140) | - | Instalación de cámaras de videovigilancia para operaciones portuarias en el Puerto de Huelva | 780995.74 | 773661.33 | 763451.38 | Terminada
HU1B3007 (SPIN HU00040) | - | Conexión del saneamiento del Muelle Sur a la red básica | 2404782.53 | 1440689.13 | 1440689.13 | En ejecución
HU1D9001 (SPIN HU00068) | - | Plan de eficacia energética | 432289.48 | 432289.48 | 9295 | Terminada
HU1H2002 (SPIN HU00119) | - | Caracterización de suelos | 900000 | 210878.5 | 43530.99 | En ejecución
HU1H9010 | - | Digitalización de procesos portuarios | 4370846.42 | 3560036.03 | 771007.7 | En ejecución
HU1I1003 | - | Infraestructuras de red y ciberseguridad | 471755.92 | 471755.92 | 43380.9 | En ejecución
HU1I9001 | - | Sensorización y digitalización de infraestructuras | 2620476.39 | 1053700.55 | 582431.3 | En ejecución
|  |  |  | Suma y sigue..... | 28411346.42
INVERISONES EN EJECUCIÓN O TERMINADAS EN EL AÑO 2023
|  |  | Presupuesto | Certificado | Certificado
CÓDIGOS |  | DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN | Aprobado | al origen | en el año | SITUACIÓN
|  |  | Euros | Euros | Euros
|  |  |  | Suma anterior…. | 28411346.42
| - | Adecuación de tecnologías al entorno portuario | 14840.1 | 7420.05 | 7420.05 | En ejecución
| - | Proyecto RAPID | 104303.24 | 48087.76 | 48087.76 | En ejecución
HU1G5005 | - | Equipos informáticos | 9029.82 | 9029.82 | 9029.82 | Terminada
HU1E9001 | - | Actuaciones de mejora de la accesibilidad | 38750 | 19375 | 19375 | En ejecución
HU1B4009 | - | Comercialización del Muelle de Levante (O.T.G.) | 425000 | 85000 | 0 | En ejecución
HU1B4009 | - | Habilitación del Muelle de Levante | 579817.75 | 433618.28 | 304122.41 | En ejecución
HU1H1005 |  | Rehabilitación para garantizar la estabilidad estructural del muelle de carga de la Compañía Española de Minas de Tharsis | 5820142.86 | 2789528.76 | 1827564.38 | En ejecución
HU1G2001 | - | Asistencias Técnicas | 599678.3 | 599678.3 | 599678.3 | Terminada
HU1H9001 | - | Otras inversiones | 1513227.58 | 1513227.58 | 1513227.58 | Terminada
HU1I1002 | - | Aplicaciones y derecho de uso | 9748 | 9748 | 9748 | Terminada
HU1G4002 | - | Liquidaciones | 160910.36 | 160910.36 | 160910.36 | Terminada
HU1H3001 | - | 2% cultural | 50408.61 | 50408.61 | 50408.61 | Terminada
|  |  | Suma a) |  | 32960918.69
| b) | En Proyectos de conservación
| - | Dragado de mantenimiento de calados en aguas interiores del Puerto de Huelva | 9469981.77 | 9303458.38 | 0 | Terminada
|  |  | Suma b) |  | 0
RESUMEN
|  | a) Inversiones en Proyectos de obra nueva...................................................... | 32960918.69
|  | b) Inversiones en Proyectos de conservación................................................. | 0
|  | TOTAL ............................................................................................................................ | 32960918.69