## 6
6 Inversiones
6.1 Inversiones en ejecución o terminadas en el año 2025
INVERISONES EN EJECUCIÓN O TERMINADAS EN EL AÑO 2025
|  |  | Presupuesto | Certificado | Certificado
CÓDIGOS |  | DENOMINACIÓN DE LAS ACTUACIONES | Aprobado | a origen | en el año | SITUACIÓN
|  |  | Euros | Euros | Euros
| a) | En Proyectos de obra nueva:
HU00093 (HU1E9003) | - | Nuevo Acceso único al Puerto Exterior | 3621178.96 | 3621178.96 | 601978.09 | Terminada
SPIN HU00018 (HU1A3010) | - | Nueva plataforma ro-ro en el muelle sur del puerto de Huelva | 21148985.63 | 21148985.63 | 2949766.28 | Terminada
HU00151 (HU1A3011) |  | Muelle para Terminal de graneles líquidos | 861414.89 | 704619.89 | 62705.64 | En ejecución
HU00179 | - | Habilitación del antiguo edificio de estihuelva | 744465.01 | 638754.26 | 638754.26 | En ejecución
HU00089 | - | Rehabilitación vía general 2 (A.T. redacción proyecto) | 105800 | 77372 | 77372 | En ejecución
HU00093 (HU1E2007) | - | Desarrollo de nuevas funcionalidades de las instalaciones de seguridad ferroviarias del Puerto de Huelva (Fase 2 WP 4.2) (MRR) | 2812252.82 | 2812252.82 | 111103.15 | Terminada
HU00090 | - | Ampliación terminal ferroviaria. Muelle Sur (MRR) | 6392201.63 | 1620342.86 | 1620342.86 | En ejecución
HU00094 (HU1E90049) | - | Nuevo enlace entre la N-442 y el acceso único al puerto exterior | 2845212.03 | 2845212.03 | 472982.78 | Terminada
HU00066 | - | Nuevos controles de accesos al Puerto Exterior | 337949.22 | 88676.91 | 88676.91 | En ejecución
HU00095 (HU1F9001) | - | Red de conducción de frío de la APH | 6124368.39 | 5720093.28 | 5305283.87 | En ejecución
HU00068 (HU1D9001) | - | Plan de eficacia energética | 372030.1 | 350802.26 | 57848.94 | En ejecución
HU00123 | - | Recinto para productos de dragado nº 4. 2ª Fase. (MRR) | 9350982.9 | 4233232.77 | 4233232.77 | En ejecución
SPIN HU00138 (HU1H9010) | - | Digitalización de procesos portuarios | 5649821.41 | 3426951.17 | 1501226.73 | En ejecución
HU00175 | - | iRAIL | 313628.68 | 184776.17 |  | En ejecución
HU00143 (HU1I1003) | - | Infraestructuras de red y ciberseguridad | 29616.76 | 29616.76 | 29616.76 | Terminada
HU00144 (HU1I9001) | - | Sensorización y digitalización de infraestructuras | 2620476.4 | 2009965.16 | 645645.25 | En ejecución
HU00172 | - | Proyecto RAPID | 1227317.94 | 1101543.71 | 885596.04 | En ejecución
HU00105 (HU1G5005) | - | Equipos informáticos | 195023.11 | 96701.45 | 83892.73 | En ejecución
HU00134 | - | Adecuación de tecnologías al entorno portuario | 8500 | 8500 | 8500 | Termianda
HU00155 | - | A.T. Desarrollo proyectos y Comercialización del Muelle de Levante | 1595455 | 427205 | 118695 | En ejecución
HU00054 (HU1B4009) | - | Habilitación del Muelle de Levante | 579817.75 | 557009.43 |  | En ejecución
HU00171 | - | Habilitación Avenida Hispanoamérica | 296975 | 219175.38 | 219175.38 | En ejecución
HU00111 (HU1H1005) | - | Rehabilitación para garantizar la estabilidad estructural del muelle de carga de la Compañía Española de Minas de Tharsis | 6969151.94 | 6969151.94 | 2392641.71 | En ejecución
HU00098 (HU1G2001) | - | Asistencias Técnicas | 1316227.16 | 749657.46 | 355667.45 | En ejecución
HU00104 (HU1G4002) | - | Liquidaciones | 56851.89 | 56851.89 | 56851.89 | Terminada
HU00132 (HU1H9001) | - | Obras de pequeño presupuesto | 3517449.58 | 2445579.92 | 2410287.45 | En ejecución
HU00131 | - | 2% cultural | 179293.88 | 179293.88 | 179293.88 | Terminada
HU00142 (HU1I1002) | - | Aplicaciones y derecho de uso | 1323266.86 | 186596.62 | 186596.62 | En ejecución
|  |  | Suma a) |  | 5927709.38
| b) | En Proyectos de Conservación y Mantenimiento
| - | Obras de mantenimiento de dragados |  |  | 2598643.33 | Terminada
| - | Expedientes de conservación |  |  | 3032255.04 | En ejecución
|  |  | Suma b) |  | 5630898.37
RESUMEN
|  | a) Inversiones en Proyectos de obra nueva...................................................... | 5927709.38
|  | b) Inversiones en Proyectos de conservación................................................. | 5630898.37
|  | TOTAL ............................................................................................................................ | 11558607.75